Анализ исполнения муниципальных

целевых программ

Анализ исполнение целевых программ на территории муниципального образования «Томский район» за 2009 год

| № п/п | Наименование целевой программы | Краткое содержание исполненных мероприятий | Оценка эффективности за 2009 год | % факт. исполнения от предусм-го в бюджете МО «Томский район» | % факт. финансирования от предусм-ного в бюджете МО «Томский район» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Районная целевая программа «Развитие личных подсобных хозяйств Томского района в 2008-2010 годы» | 1) За 2009 год было выплачено из средств Районного бюджета субсидий на возмещение затрат по водоснабжению граждан, осуществляющих поение коров в ЛПХ Томского района на сумму 713 474,41 рублей по поению 1314 голов коров. 2) Выплачено субсидий на возмещение расходов по искусственному осеменению коров в личных подсобных хозяйствах Томского района за 2009 год на сумму 21 000 рублей из Областного бюджета и 51 240 рублей из средств Районного бюджета, по осеменению 84 голов коров в 77 ЛПХ. 3) В целях развития малых форм хозяйствования на селе по Муниципальному образованию «Томский район» в 2009 году было выдано кредитов и займов: для ЛПХ – 137 договоров на сумму 17 867,5 тыс. рублей и для КФХ – 14 договоров на сумму 18 690 тыс. рублей. В том числе выдано через: а) ОАО «Россельхозбанк» - для ЛПХ 59 договоров на сумму 9 263,5 тыс. рублей, для КФХ 4 договора на сумму 5 605 тыс. рублей; б) ОАО «Сбербанк» - для ЛПХ 31 договор на сумму 4 979 тыс. рублей, для КФХ 2 договора на сумму 2 540 тыс. рублей; в) СПКК «Томский сельский» - для ЛПХ 47 договоров на сумму 3 625 тыс. рублей, для КФХ 8 договоров на сумму 10 545 тыс. рублей. 4) Объем субсидируемых кредитов и займов по малым формам хозяйствования на селе за 2009 год составил: кредиты всего – 271 договор на сумму 39 503 тыс. рублей; займы всего – 135 договоров на сумму 9 878 тыс. рублей. 5) В 2009 году было выплачено субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам): а) для ЛПХ – по 395 договорам на сумму из Федерального бюджета - 3 385 522,60 рублей и из Областного бюджета – 178 185,33 рублей; б) для КФХ – по 8 договорам на сумму из Федерального бюджета – 711 442,64 рублей и из Областного бюджета 37 444,48 рублей. | 100% «Высокая» Степень эффективности реализации программы за два года ее реализации возросла в 4 раза. Считаем, что необходимо обеспечить 100% финансирование программы от запланированного бюджетом, т.к. сокращение объема финансирования негативно скажется на агропромышленном комплексе района. | 100 | 100 |
| 2. | РЦП «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Томском районе на 2008-2010 годы» | Развитие инфраструктуры: Развитие и обеспечение деятельности районного Центра поддержки предпринимательства-50 000 рублей на организацию работы Центра – приобретение оборудования и мебели Развитие и обеспечение деятельности бизнес-инкубатора-250 000 рублей перечислено Моряковскому бизнес-инкубатору Информационная и кадровая поддержка малого и среднего бизнеса - Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе: - создание информационно-консультативного центра с освоением передовых технологий (электронная отчетность, сайт, порталы и др.); - создание информационно-консультативных центров в 3-х сельских поселениях; - размещение в интернет-представительстве томского района информации о малом и среднем бизнесе- на официальном сайте МО «Томский район» в деловом разделе расположена информация о Центре поддержки предпринимательства; - оказание консалтинговых услуг, услуг по предоставлению информации о рынке, помощь в составлении бизнес-планов, организации налоговой отчетности, помощь в поисках финансирования, услуги по подбору и обучению персонала, организация и проведение обучающих семинаров, конференций, круглых столов-Постоянно ведется консультационная работа, сотрудники Центра принимают участие в семинарах и мероприятиях, выезжают на территорию Томского района для консультирования предпринимателей и граждан, желающих организовать собственное дело Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Участие в областном конкурсе предпринимательских проектов «Бизнес-старт» и «Первый шаг»- по итогам 2009 года в конкурсе «Бизнес-старт» победили 22 проекта, «Первый шаг» 18 проектов субъектов малого предпринимательства Томского района; Вовлечение в предпринимательскую деятельность безработных граждан- за 2009 год услугами ОГУ «ЦЗН Томского района» воспользовались 60 безработных граждан, которые зарегистрировали свою деятельность в качестве ИП и получили финансовую помощь на организацию собственного дела 58 800 рублей. Расходы на регистрацию субъекта малого бизнеса были компенсированы из средств ОГУ «ЦЗН Томского района» Организация продвижения товаров и услуг, развитие межрегионального сотрудничества Участие в областных конкурсах, выставках, ярмарках и мероприятия- проведена сезонная розничная ярмарка Томского района, потрачено на эти цели 30000 рублей Проведение Дня предпринимателя томского района-; Проведен День предпринимательства в Томском районе, потрачено 213132 рублей. Популяризация предпринимательской деятельности - Размещение материалов о предпринимательской деятельности в СМИ- в 2009 году в районной газете «Томское предместье» была размещена статья о Центре поддержки предпринимательства», услугах и контактах | 100% Эффект реализации мероприятия дает возможность организовать работу инфраструктуры поддержки предпринимательства в Томском районе 10% «Плохо» Основные причины и проблемы по реализации данного мероприятия – большое количество населенных пунктов Томского района, в которых необходимо провести собрание граждан, имеющих как зарегистрированный статус безработного, так и не зарегистрированных безработных, т.е. не занятых граждан, с целью информирования о региональных и государственных программах самозанятости и организации личного дела.Многие жители района, нуждающиеся в этих услугах, не имеют информации и возможности получения помощи в самозанятости. Есть необходимость в организации мероприятий в населенных пунктах с численностью от 1000 человек с обязательным участием органов местного самоуправления и советов поселений. 100% «Отлично». Среди общего числа победителей конкурсов предпринимательских проектов МО «Томский район» имеет хорошие показатели. Средства, полученные победителями конкурсов, направляются на приобретение основных средств производства, создаются рабочие места и увеличиваются поступления в бюджеты всех уровней 100% «Отлично» 50% «Удовлетворительно» Необходима ежемесячная публикация информационных материалов о формах и мероприятиях государственной поддержки предпринимательства в газете «Томское предместье» | 100 10 100 100 50 | 100 10 100 100 50 |