Аналитическая записка по результатам оценки эффективности муниципальных

(долгосрочных целевых) программ Томского района за 2013 год

г. Томск                                                                                                                       «30» мая 2014 г.

Оценка эффективности проведена в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Томского района, утвержденным Постановлением Администрации Томского района от 29.10.2013 N 342 «О муниципальных программах Томского района» (далее – Порядок проведения оценки эффективности), на основании годовых отчетов о реализации муниципальных программ, предоставленных заказчиками (координаторами) муниципальных (долгосрочных целевых) программ.

Проведение оценки эффективности реализации муниципальных (долгосрочных целевых) программ осуществлено в соответствии со следующими критериями оценки и их весовыми коэффициентами:

| NN пп | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Градации критерия | Балльная оценка критерия (Bi) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Достижение целевых показателей | Y1 = 0,3 | 1. Более 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных МП | 10 |
|  |  |  | 2. От 50 до 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных МП | 6 |
|  |  |  | 3. От 30 до 49% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных МП | 3 |
|  |  |  | 4. Менее 30% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных МП | 0 |
| 22 | Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников | Y2 = 0,25 | 1. Привлечено более 90% предусмотренных МП средств | 10 |
|  |  |  | 2. Привлечено от 60 до 90% предусмотренных МП средств | 6 |
|  |  |  | 3. Привлечено от 40 до 59% предусмотренных МП средств | 3 |
|  |  |  | 4. Привлечено менее 40% предусмотренных МП средств | 0 |
| 33 | Выполнение мероприятий | Y3 = 0,15 | 1. Выполнено 100% предусмотренных в МП мероприятий | 10 |
|  |  |  | 2. Выполнено от 85 до 99% предусмотренных в МП мероприятий | 6 |
|  |  |  | 3. Выполнено от 65 до 84% предусмотренных в МП мероприятий | 3 |
|  |  |  | 4. Выполнено менее 65% предусмотренных в МП мероприятий | 0 |
| 44 | Освоение средств (местного) районного бюджета (кроме экономии по итогам проведения процедур закупок) | Y4 = 0,15 | 1. Средства освоены на 100% | 10 |
|  |  |  | 2. Средства освоены от 75 до 99% | 6 |
|  |  |  | 3. Средства освоены менее чем на 75% | 0 |
| 65 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий МП | Y5 = 0,15 | 1. 100% показателей результатов мероприятий соответствует утвержденной МП | 10 |
|  |  |  | 2. От 85 до 99% показателей результатов мероприятий соответствуют утвержденной МП | 6 |
|  |  |  | 3. От 70 до 84% показателей результатов мероприятий соответствуют утвержденной МП | 3 |
|  |  |  | 4. Менее 70% показателей результатов мероприятий соответствует утвержденной МП либо показатели не представлены | 0 |

В 2013 году в Томском районе реализовывались следующие муниципальные (долгосрочные целевые) программы, которые подлежат проведению оценки эффективности:

- «Социальное развитие села Томского района на 2013-2014 годы» (утверждена постановлением Администрации Томского района от 30.11.2012 №315);

- «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Томского района на 2011-2014 годы» (утверждена постановлением Администрации Томского района от 15.06.2011 №147);

- «Старшее поколение Томского района на 2011-2013 годы» (утверждена постановлением Администрации Томского района от 02.06.2011 №127);

- «Улучшение условий и охраны труда в Томском районе на 2013-2017 годы» (утверждена постановлением Администрации Томского района от 29.11.2012 №310);

- «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томском районе на 2011-2014 годы» (утверждена постановлением Администрации Томского района от 14.07.2011 №176);

- «Развитие личных подсобных хозяйств граждан в Томском районе на 2011-2015 годы» (утверждена постановлением Администрации Томского района от 20.12.2010 №339);

- «Газификация муниципального образования «Томский район» на период 2013 – 2015 годы» (утверждена постановлением Администрации Томского района от 19.11.2012 №296);

- «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томского района Томской области на 2013-2017 годы» (утверждена постановлением Администрации Томского района от 28.01.2013 №15);

- «Профилактика правонарушений на территории Томского района на 2013-2015 годы» (утверждена постановлением Администрации Томского района от 13.05.2013 №129).

Оценка эффективности Программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Томского района на 2011-2014 годы»

| №п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия | Процент исполнения целевых показателей | Бальная оценка критерия | Рейтинг эффективности по критерию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Достижение целевых показателей | 0,3 | 100% | 10 | 3 |
| 2 | Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников | 0,25 | 100% | 10 | 2,5 |
| 3 | Выполнение мероприятий | 0,15 | 100% | 10 | 1,5 |
| 4 | Освоение средств районного бюджета (кроме экономии по итогам проведения процедур закупок) | 0,15 | 99% | 6 | 0,9 |
| 5 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий Программы | 0,15 | 100% | 10 | 1,5 |
| Рейтинг эффективности муниципальной программы |  |  |  |  | 9,4 |

Согласно части 6 Порядка проведения оценки эффективности Программа «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Томского района на 2011-2014 годы» является высоко эффективной и ее финансирование может быть продолжено.

Оценка эффективности Программы «Социальное развитие села Томского района

на 2013-2014 годы»

| №п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия | Процент исполнения целевых показателей | Бальная оценка критерия | Рейтинг эффективности по критерию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Достижение целевых показателей | 0,3 | 100% | 10 | 3 |
| 2 | Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников | 0,25 | 100% | 10 | 2,5 |
| 3 | Выполнение мероприятий | 0,15 | 100% | 10 | 1,5 |
| 4 | Освоение средств районного бюджета (кроме экономии по итогам проведения процедур закупок) | 0,15 | 73% | 0 | 0 |
| 5 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий Программы | 0,15 | 100% | 10 | 1,5 |
| Рейтинг эффективности долгосрочной целевой программы |  |  |  |  | 8,5 |

Согласно части 6 Порядка проведения оценки эффективности Программа «Социальное развитие села Томского района на 2013-2014 годы» является высоко эффективной и ее финансирование может быть продолжено.

Оценка эффективности Программы «Старшее поколение Томского района

на 2011-2013 годы»

| №п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия | Процент исполнения целевых показателей | Бальная оценка критерия | Рейтинг эффективности по критерию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Достижение целевых показателей | 0,3 | 100% | 10 | 3 |
| 2 | Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников | 0,25 | Не предусмотрены Программой | 0 | 0 |
| 3 | Выполнение мероприятий | 0,15 | 100% | 10 | 1,5 |
| 4 | Освоение средств районного бюджета (кроме экономии по итогам проведения процедур закупок) | 0,15 | 100% | 10 | 1,5 |
| 5 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий Программы | 0,15 | 100% | 10 | 1,5 |
| Рейтинг эффективности долгосрочной целевой программы |  |  |  |  | 7,5 |

Согласно части 6 Порядка проведения оценки эффективности Программа «Старшее поколение Томского района на 2011-2013 годы» является высоко эффективной и ее финансирование может быть продолжено. С 2014 года реализуется муниципальная программа «Старшее поколение Томского района на 2014 - 2016 годы».

Оценка эффективности Программы «Улучшение условий и охраны труда

в Томском районе на 2013-2017 годы»

| №п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия | Процент исполнения целевых показателей | Бальная оценка критерия | Рейтинг эффективности по критерию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Достижение целевых показателей | 0,3 | 100% | 10 | 3 |
| 2 | Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников | 0,25 | Не предусмотрены Программой | 0 | 0 |
| 3 | Выполнение мероприятий | 0,15 | 100% | 10 | 1,5 |
| 4 | Освоение средств районного бюджета (кроме экономии по итогам проведения процедур закупок) | 0,15 | 100% | 10 | 1,5 |
| 5 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий Программы | 0,15 | 94% | 6 | 0,9 |
| Рейтинг эффективности муниципальной программы |  |  |  |  | 6,9 |

Согласно части 6 Порядка проведения оценки эффективности Программа «Улучшение условий и охраны труда в Томском районе на 2013-2017 годы» является достаточно эффективной и ее финансирование может быть продолжено. Основной причиной снижения рейтинга является отсутствие в Программе средств, привлекаемых из вышестоящих бюджетов, которые не предусмотрены действующими федеральными и областными программами.

Оценка эффективности Программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томском районе на 2011-2014 годы»

| №п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия | Процент исполнения целевых показателей | Бальная оценка критерия | Рейтинг эффективности по критерию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Достижение целевых показателей | 0,3 | 0% | 0 | 0 |
| 2 | Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников | 0,25 | 100% | 10 | 2,5 |
| 3 | Выполнение мероприятий | 0,15 | 100% | 10 | 1,5 |
| 4 | Освоение средств районного бюджета (кроме экономии по итогам проведения процедур закупок) | 0,15 | 100% | 10 | 1,5 |
| 5 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий Программы | 0,15 | 100% | 10 | 1,5 |
| Рейтинг эффективности муниципальной программы |  |  |  |  | 7 |

Согласно части 6 Порядка проведения оценки эффективности Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томском районе на 2011-2014 годы» является достаточно эффективной и ее финансирование может быть продолжено. Причиной снижения рейтинга эффективности является сокращение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, связанное с существенным увеличением отчислений во внебюджетные фонды.

Оценка эффективности Программы «Развитие личных подсобных хозяйств граждан

в Томском районе на 2011-2015 годы»

| №п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия | Процент исполнения целевых показателей | Бальная оценка критерия | Рейтинг эффективности по критерию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Достижение целевых показателей | 0,3 | 50% | 6 | 1,8 |
| 2 | Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников | 0,25 | Не предусмотрены Программой | 0 | 0 |
| 3 | Выполнение мероприятий | 0,15 | 100% | 10 | 1,5 |
| 4 | Освоение средств районного бюджета (кроме экономии по итогам проведения процедур закупок) | 0,15 | 73% | 0 | 0 |
| 5 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий Программы | 0,15 | 100% | 10 | 1,5 |
| Рейтинг эффективности муниципальной программы |  |  |  |  | 4,8 |

Согласно части 6 Порядка проведения оценки эффективности Программа «Развитие личных подсобных хозяйств граждан в Томском районе на 2011-2015 годы» является достаточно эффективной и ее финансирование может быть продолжено. Основной причиной снижения рейтинга эффективности является сокращение количества дворов, ведущих личное подсобное хозяйство, связанное с нежеланием молодого поколения заниматься ведением личного подсобного хозяйства.

Оценка эффективности Программы «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томского района Томской области на 2013-2017 годы»

| №п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия | Процент исполнения целевых показателей | Бальная оценка критерия | Рейтинг эффективности по критерию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Достижение целевых показателей | 0,3 | 0% | 0 | 0 |
| 2 | Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников | 0,25 | Не предусмотрены Программой в отчетном году | 0 | 0 |
| 3 | Выполнение мероприятий | 0,15 | 43% | 0 | 0 |
| 4 | Освоение средств районного бюджета (кроме экономии по итогам проведения процедур закупок) | 0,15 | В рамках Программы в отчетном году не выделялись | 0 | 0 |
| 5 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий Программы | 0,15 | 100% | 10 | 1,5 |
| Рейтинг эффективности муниципальной программы |  |  |  |  | 1,5 |

Согласно части 6 Порядка проведения оценки эффективности Программа «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томского района Томской области на 2013-2017 годы» является низко эффективной, и ее реализация возможна только в условиях выделения бюджетных средств.

Оценка эффективности Программы «Профилактика правонарушений на территории Томского района на 2013-2015 годы»

| №п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия | Процент исполнения целевых показателей | Бальная оценка критерия | Рейтинг эффективности по критерию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Достижение целевых показателей | 0,3 | 33% | 3 | 0,9 |
| 2 | Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников | 0,25 | Не предусмотрены Программой | 0 | 0 |
| 3 | Выполнение мероприятий | 0,15 | 63% | 0 | 0 |
| 4 | Освоение средств районного бюджета (кроме экономии по итогам проведения процедур закупок) | 0,15 | В рамках Программы в отчетном году не выделялись | 0 | 0 |
| 5 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий Программы | 0,15 | 100% | 10 | 1,5 |
| Рейтинг эффективности муниципальной программы |  |  |  |  | 2,4 |

Согласно части 6 Порядка проведения оценки эффективности Программа «Профилактика правонарушений на территории Томского района на 2013-2015 годы» является низко эффективной, и ее реализация возможна только в условиях выделения бюджетных средств.

Оценка эффективности Программы «Газификация муниципального образования «Томский район» на период 2013 – 2015 годы»

Выполнение мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного и районного бюджетов на условиях софинансирования. В связи с поздним поступлением средств из областного бюджета произошло смещение сроков выполнения мероприятий Программы. Только в конце 2013 года заказчиком муниципальной программы (Управлением ЖКХ, строительства, транспорта и связи) были размещены заказы на строительство объектов газоснабжения, в настоящее время производятся работы по заключенным контрактам. В связи с этим целесообразно проведение оценки эффективности после выполнения мероприятий Программы.

Ранжирование программ Томского района по степени эффективности:

| Наименование программы | Рейтинг эффективности |  |
| --- | --- | --- |
| «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Томского района на 2011-2014 годы» | 9,4 | высоко эффективная |
| «Социальное развитие села Томского района на 2013-2014 годы» | 8,5 | высоко эффективная |
| «Старшее поколение Томского района на 2011-2013 годы» | 7,5 | высоко эффективная |
| «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томском районе на 2011-2014 годы» | 7 | достаточно эффективная |
| «Улучшение условий и охраны труда в Томском районе на 2013-2017 годы» | 6,9 | достаточно эффективная |
| «Развитие личных подсобных хозяйств граждан в Томском районе в 2011-2015 годы» | 4,8 | достаточно эффективная |
| «Профилактика правонарушений на территории Томского района на 2013-2015 годы» | 2,4 | низко эффективная |
| «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томского района Томской области на 2013-2017 годы» | 1,5 | низко эффективная |
| «Газификация муниципального образования «Томский район» на период 2013 – 2015 годы» | 0 | необходимо проведение оценки после выполнения мероприятий Программы |

Выводы

По итогам проведенной оценки эффективности муниципальных (долгосрочных целевых) программ Томского района шесть из девяти оцененных программ в отчетном году имеют высокую и достаточную эффективность: финансирование данных программ из бюджета района осуществлялось, ответственные исполнители выполняли мероприятия, предусмотренные программами.

Высоко эффективными являются программы: «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Томского района на 2011-2014 годы», «Социальное развитие села Томского района на 2013-2014 годы» и «Старшее поколение Томского района на 2011-2013 годы».

Программа «Улучшение условий и охраны труда в Томском районе на 2013-2017 годы» является достаточно эффективной, основной причиной снижения рейтинга является отсутствие в программе средств, привлекаемых из вышестоящих бюджетов, которые не предусмотрены действующими федеральными и областными программами.

Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томском районе на 2011-2014 годы» является достаточно эффективной, причиной снижения рейтинга эффективности является сокращение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, связанное с существенным увеличением отчислений во внебюджетные фонды.

Программа «Развитие личных подсобных хозяйств граждан в Томском районе на 2011-2015 годы» является достаточно эффективной, основной причиной снижения рейтинга эффективности является сокращение количества дворов, ведущих личное подсобное хозяйство, связанное с нежеланием молодого поколения заниматься ведением личного подсобного хозяйства.

Две программы, а именно «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томского района Томской области на 2013-2017 годы» и «Профилактика правонарушений на территории Томского района на 2013-2015 годы», по итогам отчетного года имеют низкую эффективность. Причиной низкой эффективности программ является отсутствие финансирования на их реализацию.

Проведение оценки эффективности Программы «Газификация муниципального образования «Томский район» на период 2013 – 2015 годы» возможно после выполнения мероприятий Программы на основании заключенных контрактов по строительству объектов газоснабжения.

Заместитель Главы Томского района-

начальник Управления по экономической

политике и муниципальным ресурсам                                                                                О.Н. Быстрицкая

Калашникова Г.Е

408622