Приложение к решению

избирательной комиссии

муниципального образования

«Томский район»

от 28 июля 2010 г. № 2/2

- Календарный план

- мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Томского района 5-го созыва, Главы Томского района

- День голосования  – 10 октября 2010 года

| № | # Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # 2 | 3 | 4 |  |  |
| 1 | Принятие решения о назначении выборов | Не ранее 11 июля и не позднее 21 июля 2010 года | Представительный орган муниципального образования |  |  |
| 2 | Опубликование решения о назначении выборов | Не позднее чем через пять дней со дня его принятия (не позднее 25 июля 2010 года) | Представительный орган муниципального образования |  |  |
| 3 | Направление копии решения о назначении выборов в Управление Роскомнадзора по Томской области, Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Томской области, избирательную комиссию муниципального образования, Избирательную комиссию Томской области |  | ##### Представительный орган муниципального образования |  |  |
| Образование избирательных округов |  |  |  |  |  |
| 4 | Определение схемы избирательных округов и передача ее в представительный орган местного самоуправления | Не позднее 1 мая 2010 года | Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |
| 5 | Утверждение схемы избирательных округов | Не позднее 30 июня 2010 года | Представительный орган муниципального образования |  |  |
| 6 | Опубликование (обнародование) схемы избирательных округов, включая её графическое изображение | Не позднее чем через 5 дней после её утверждения | Представительный орган муниципального образования |  |  |
| Образование избирательных участков |  |  |  |  |  |
| 7 | Образование избирательных участков | Не позднее 25 августа 2010 года | Глава местной администрации муниципального района по согласованию с избирательной комиссией муниципального образования |  |  |
| 8 | Образование избирательных участков: - в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, следственных изоляторах и других местах временного пребывания) - в труднодоступных и отдаленных местностях | Не позднее 25 августа 2010 года, а в исключительных случаях по согласованию с ИКТО не позднее 6 октября 2010 года | Глава местной администрации муниципального района по согласованию с избирательной комиссией муниципального образования могут образовываться вышестоящей комиссией по согласованию с руководителями объектов, расположенных в труднодоступных и отдаленных местностях |  |  |
| 9 | Опубликование списков избирательных участков с указанием их номеров, границ, мест нахождения и номеров телефонов Опубликование информации об избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей позднее срока, установленного в части 5 ст. 12 Закона Томской области № 29 - ОЗ | Не позднее 30 августа 2010 года Не позднее чем через 2 дня после их образования | Глава местной администрации муниципального района Глава местной администрации муниципального района |  |  |
| Формирование избирательных комиссий |  |  |  |  |  |
| 10 | Опубликование объявления о предстоящем формировании окружных избирательных комиссий | Не позднее чем через десять дней со дня образования избирательных округов | Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |
| 11 | Прием предложений в состав окружных избирательных комиссий | В течение 10 дней со дня публикации объявления о формировании окружных избирательных комиссий | Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |
| 12 | Формирование окружных избирательных комиссий и назначение председателей Проведение первого (организационного) заседания окружной избирательной комиссии | Сразу же после окончания срока приема предложений по формированию окружных избирательных комиссий В течение трех дней со дня принятия решения о формировании окружных избирательных комиссий | Избирательная комиссия муниципального образования Избирательная комиссия муниципального образования, председатели окружных избирательных комиссий |  |  |
| 13 | Опубликование объявления о формировании участковых избирательных комиссий Прием предложений по формированию участковых избирательных комиссий Формирование участковых избирательных комиссий и назначение председателей участковых избирательных комиссий | Не позднее 25 августа 2010 года Не менее 10 дней со дня опубликования объявления Не позднее 9 сентября 2010 года | Окружные избирательные комиссии, избирательная комиссия муниципального образования |  |  |
| 14 | Проведение первого (организационного) заседания участковой избирательной комиссии | В течение трех дней со дня принятия решения о формировании участковых избирательных комиссий | Избирательная комиссия муниципального образования, окружные избирательные комиссии, председатели участковых избирательных комиссий |  |  |
| # Списки избирателей |  |  |  |  |  |
| 15 | Представление сведений об избирателях в избирательную комиссию муниципального образования | ## Сразу после назначения дня голосования | Глава местной администрации муниципального района |  |  |
| 16 | Представление сведений об избирателях в участковую избирательную комиссию, образованную в местах временного пребывания избирателей | Сразу после образования участковых избирательных комиссий | Руководитель учреждения, в котором избиратели временно пребывают |  |  |
| 17 | Составление списков избирателей | Не позднее 9 сентября 2010 года | Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |
| 18 | Подписание первых экземпляров списков избирателей и заверение их печатью | Не позднее ## 19 сентября 2010 года | Председатель и секретарь избирательной комиссии муниципального образования |  |  |
| 19 | Составление списка избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей | Не позднее 9 октября 2010 года | Участковые избирательные комиссии на основании сведений, предоставленных руководителями учреждений, где избиратели временно пребывают |  |  |
| 20 | Подача личного заявления о включении в список избирателей на избирательном участке по месту временного пребывания | Не позднее 6 октября 2010 года | Избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятые на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части |  |  |
| 21 | Передача первых экземпляров списков избирателей в участковые избирательные комиссии по акту | Не позднее 19 сентября 2010 года | Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |
| 22 | Предоставление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | С 19 сентября 2010 года | Участковые избирательные комиссии |  |  |
| 23 | Включение избирателей в список избирателей дополнительно при предъявлении документов, удостоверяющих их личность и место жительства (место пребывания) на территории данного избирательного участка | В любое время, в том числе и в день голосования | Участковые избирательные комиссии |  |  |
| 24 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение его печатью участковой избирательной комиссии Возможное разделение первого экземпляра списка избирателей на отдельные книги | Не позднее 9 октября 2010 года | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий Председатель участковой избирательной комиссии |  |  |
| Избирательные объединения |  |  |  |  |  |
| 25 | Официальное опубликование (публикация) списка политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с ФЗ «О политических партиях» и ФЗ «Об основных гарантиях…» принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях, размещение в сети «Интернет» и направление его в избирательную комиссию, организующую выборы | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Томской области |  |  |
| Выдвижение и регистрация кандидатов на должность Главы муниципального образования |  |  |  |  |  |
| 26 | Представление в избирательную комиссию муниципального образования уведомления и иных документов о выдвижении кандидата | Начинается с 10 августа 2010 года | Граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом; представители граждан по нотариально заверенной доверенности либо администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения, администрацией учреждения, в котором содержится под стражей подозреваемые и обвиняемые; избирательные объединения |  |  |
| 27 | Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов | Со дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата | Кандидат, совершеннолетние граждане Российской Федерации |  |  |
| 28 | Представление в соответствующую избирательную комиссию подписных листов и иных документов для регистрации кандидата | Не позднее 18 часов местного времени 2 сентября 2010 года | Кандидаты, избирательные объединения |  |  |
| 29 | Принятие решения о количестве подписей избирателей, подлежащих проверке | На заседании избирательной комиссии до начала проверки | Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |
| 30 | Извещение кандидата, уполномоченного представителя избирательного объединения, представившего установленное количество подписей избирателей, о проверке подписных листов | Заблаговременно | Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |
| 31 | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявлении неполноты сведений о кандидате или несоблюдении требований закона к оформлению документов | Не позднее чем за 3 дня до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (не позднее 4 сентября 2010 года) | Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |
| 32 | Выдача копии итогового протокола о результатах проверки подписных листов кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения | Не позднее чем за двое суток до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (не позднее 5 сентября 2010 года) | Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |
| 33 | Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата. Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированный отказ в регистрации | В течение 7 дней со дня получения документов (не позднее 8 сентября 2010 года) | Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |
| 34 | Принятие решения о регистрации кандидата, выдвинутого политической партией, федеральный список кандидатов которой на основании официально опубликованных результатов ближайших предыдущих выборов депутатов ГДФСРФ допущен к распределению депутатских мандатов (федеральному списку кандидатов которой передан депутатский мандат в соответствии со статьей 82.1 Федерального закона "О выборах депутатов ГДФСРФ"), а также регистрация кандидатов, выдвинутых региональными отделениями или иными структурными подразделениями такой политической партии (без сбора подписей) | В течение 7 дней со дня получения документов (не позднее 8 сентября 2010 года) | Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |
| 35 | Выдача зарегистрированному кандидату удостоверения о регистрации | Сразу после регистрации кандидата | Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |
| 36 | Передача данных о зарегистрированных кандидатах в средства массовой информации | В течение 24 часов после регистрации | Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |
| 37 | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, копии решения об отказе в регистрации кандидата | В течение суток с момента принятия решения об отказе в регистрации | Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |
| Выдвижение и регистрация кандидатов в депутаты представительного органа муниципального образования |  |  |  |  |  |
| 38 | Представление в окружную избирательную комиссию уведомления о выдвижении кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения, избирательным объединением представление списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением в избирательную комиссию муниципального образования | С 10 августа 2010 года не ранее 31 июля и не позднее 27 августа 2010 года | Граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом; избирательные объединения |  |  |
| 39 | Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов (списков кандидатов), выдвинутых избирательными объединениями | Со дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата (списка кандидатов) | Дееспособный гражданин Российской Федерации, достигший к моменту сбора подписей 18 лет |  |  |
| 40 | Представление в окружную избирательную комиссию подписных листов и иных документов, необходимых для регистрации кандидата В избирательную комиссию муниципального образования -списков кандидатов | Не позднее 18 часов местного времени 2 сентября 2010 года Не позднее 18 часов местного времени 30 августа 2010 года | Кандидаты Уполномоченный представитель избирательного объединения, выдвинувшего заверенный список кандидатов |  |  |
| 41 | Принятие решения о количестве подписей избирателей, подлежащих проверке | На заседании избирательной комиссии до начала проверки | Соответствующая избирательная комиссия |  |  |
| 42 | Извещение кандидата, уполномоченного представителя избирательного объединения, представившего установленное количество подписей избирателей, о проверке подписных листов | Заблаговременно | Соответствующая избирательная комиссия |  |  |
| 43 | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявлении неполноты сведений о кандидате(ах) или несоблюдении требований закона к оформлению документов | Не позднее чем за 3 дня до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов (не позднее 4 сентября 2010 года) | Соответствующая избирательная комиссия |  |  |
| 44 | Выдача копии итогового протокола о результатах проверки подписных листов кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения | Не позднее чем за двое суток до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (не позднее 5 сентября 2010 года) | Соответствующая избирательная комиссия |  |  |
| 45 | Принятие решения о заверении списка кандидатов и выдача копии списка кандидатов избирательному объединению. | В трехдневный срок со дня приёма документов, представленных избирательным объединением | Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |
| 46 | Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата. Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации Принятие решения о регистрации списка кандидатов либо об отказе в регистрации | В течение 7 дней со дня получения документов (не позднее 8 сентября 2010 года) В течение 10 дней со дня получения документов (не позднее 8 сентября 2010 года) | Соответствующая избирательная комиссия |  |  |
| 47 | Принятие решения о регистрации кандидата, списка кандидатов выдвинутых политической партией, федеральный список кандидатов которой на основании официально опубликованных результатов ближайших предыдущих выборов депутатов ГДФСРФ допущен к распределению депутатских мандатов (федеральному списку кандидатов которой передан депутатский мандат в соответствии со статьей 82.1 Федерального закона "О выборах депутатов ГДФСРФ"), а также регистрация кандидатов, выдвинутых региональными отделениями или иными структурными подразделениями такой политической партии (без сбора подписей ) | В течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации документов (не позднее 8 сентября 2010 года) | Соответствующая избирательная комиссия |  |  |
| 48 | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявлении неполноты сведений о кандидатах или несоблюдении требований закона к оформлению документов | Не позднее чем за 3 дня до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов | Соответствующая избирательная комиссия |  |  |
| 49 | Внесение уточнений и дополнений в документы, представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, списка кандидатов | Не позднее чем за 1 день до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов | Кандидат, избирательное объединение |  |  |
| 50 | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, списка кандидатов копии решения об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов, исключении кандидата из списка кандидатов | В течение суток с момента принятия решения об отказе в регистрации, исключении кандидата из списка кандидатов | Соответствующая избирательная комиссия |  |  |
| 51 | Выдача зарегистрированным кандидатам удостоверений о регистрации | Сразу после регистрации кандидата | Соответствующая избирательная комиссия |  |  |
| 52 | Передача в СМИ сведений о зарегистрированных кандидатах зарегистрированных списках кандидатов | В течение 24 часов после регистрации В течение 48 часов после регистрации | Окружная избирательная комиссия Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |
| Статус зарегистрированных кандидатов |  |  |  |  |  |
| 53 | Представление в соответствующую избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |  |  |
| 54 | Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры: кандидатом, выдвинутым в составе списка кандидатов кандидатом, выдвинутым непосредственно | Не позднее 24 сентября, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 8 октября 2010 года Не позднее 4 октября, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 8 октября 2010 года | Кандидат |  |  |
| 55 | Представление решения об отзыве кандидата, списка кандидатов в соответствующую избирательную комиссию | Не позднее 4 октября 2010 года | Орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении кандидата, списка кандидатов |  |  |
| 56 | Реализация права избирательного объединения отозвать кандидата, выдвинутого им по одномандатному (многомандатному) избирательному округу | Не позднее 4 октября 2010 года | Избирательное объединение |  |  |
| 57 | Реализация права избирательного объединения на исключение кандидата из выдвинутого им списка кандидатов | Не позднее 24 сентября 2010 года, за исключением случая, предусмотренного пунктом 11 статьи 76 Федерального закона № 67-ФЗ | Избирательное объединение |  |  |
| Регистрация доверенных лиц, назначение членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса, наблюдателей |  |  |  |  |  |
| 58 | Назначение доверенных лиц кандидатов | После выдвижения кандидатов (списка кандидатов) | Кандидаты, избирательное объединение |  |  |
| 59 | Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательного объединения и выдача им удостоверений | В течение 3 дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц и заявлений самих граждан о согласии быть доверенными лицами | Соответствующая избирательная комиссия |  |  |
| 60 | Реализация права назначения одного члена избирательной комиссии муниципального образования с правом совещательного голоса одного члена участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса | Со дня представления в избирательную комиссию муниципального образования документов для регистрации После регистрации кандидата | Кандидат на должность главы муниципального образования |  |  |
| 61 | Реализация права назначения одного члена избирательной комиссии муниципального образования с правом совещательного голоса одного члена окружной избирательной комиссии с правом совещательного голоса одного члена участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса | Со дня представления в избирательную комиссию муниципального образования документов для регистрации списка кандидатов После регистрации списка кандидатов | Избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов |  |  |
| 62 | Реализация права назначения: - одного члена окружной избирательной комиссии с правом совещательного голоса - одного члена избирательной комиссии муниципального образования с правом совещательного голоса - одного члена окружной избирательной комиссии с правом совещательного голоса - одного члена участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса | Со дня представления в окружную избирательную комиссию документов для регистрации кандидата Со дня представления в избирательную комиссию муниципального образования документов для регистрации списка кандидатов После регистрации списка кандидатов После регистрации кандидата, списка кандидатов | Кандидаты Избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов Избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированный список кандидатов Зарегистрированные кандидаты, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированный список кандидатов |  |  |
| 63 | Направление наблюдателей в избирательные комиссии | С момента начала работы участковой комиссии в день голосования, а также в дни досрочного голосования | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |  |  |
| Информирование избирателей и предвыборная агитация |  |  |  |  |  |
| 64 | Информирование избирателей о ходе подготовки и проведении выборов, о сроках и порядке совершения избирательных действий, о законодательстве, кандидатах | Со дня назначения выборов | Соответствующая избирательная комиссия |  |  |
| 65 | Представление в избирательную комиссию муниципального образования перечня государственных и (или) муниципальных организаций телерадиовещания и государственных и (или) муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов (не позднее 30 июля 2010 года) | Соответствующий орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации |  |  |
| 66 | Опубликование перечня государственных и (или) муниципальных организаций телерадиовещания, а также государственных и (или) муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | После представления соответствующим органом исполнительной власти , уполномоченным на осуществление функций по регистрации средств массовой информации | Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |
| 67 | Опубликование сведений о размере (в рублях) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов (не позднее 25 августа 2010 года) | Соответствующие организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |  |  |
| 68 | Представление в избирательную комиссию муниципального образования публикации сведений о размере (в рублях) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов (не позднее 25 августа 2010 года) | Соответствующие организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |  |  |
| 69 | Публикация сведений о размере и других условиях оплаты (в рублях) работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и предоставлении указанных сведений в избирательную комиссию муниципального образования | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов (не позднее 25 августа 2010 года | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |  |  |
| 70 | Агитационный период, за исключением проведения агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | Со дня выдвижения кандидата, списка кандидатов и до ноля часов по местному времени 9 октября 2010 года | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, их доверенные лица, граждане Российской Федерации, общественные объединения |  |  |
| 71 | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | С 11 сентября и до ноля часов по местному времени 9 октября 2010 года | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |  |  |
| 72 | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени между: а) кандидатами (на выборах главы муниципального образования); б) избирательными объединениями, зарегистрировавшими списки кандидатов (при проведении выборов депутатов представительного органа муниципального образования); в) одномандатными (многомандатными) избирательными округами (при проведении выборов депутатов представительного органа муниципального образования по мажоритарной избирательной системе) | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 9 сентября 2010 года | Избирательная комиссия муниципального образования с участием представителей организаций телерадиовещания; |  |  |
| 73 | Направление графика распределения эфирного времени в средства массовой информации и обнародование | В течение 24 часов после проведения жеребьёвки | Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |
| 74 | Проведение жеребьёвки в целях распределения бесплатного эфирного времени между кандидатами, зарегистрированными по одномандатным (многомандатным) избирательным округам | Не позднее 10 сентября 2010 года | Окружная избирательная комиссия |  |  |
| 75 | Проведение жеребьевки с целью распределения бесплатной печатной площади между всеми зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями и установления дат бесплатных публикаций их предвыборных агитационных материалов | После завершения регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее 9 сентября 2010 года | Редакция периодического печатного издания с участием членов соответствующей избирательной комиссии и других заинтересованных лиц |  |  |
| 76 | Рассмотрение заявок на выделение помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений, зарегистрировавших списки избирателей, с избирателями | ### В течение трех дней со дня их подачи | Собственники, владельцы помещений |  |  |
| 77 | Подача в органы местного самоуправления уведомления о проведении публичных мероприятий (за исключением собрания и пикетирования, проводимого одним участником) Подача уведомлений о проведении пикетирования группой лиц | ### Не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия. не позднее 3 дней до дня его проведения | Организаторы публичного мероприятия Организаторы пикетирования |  |  |
| 78 | Представление в избирательную комиссию, зарегистрировавшую кандидата (список кандидатов) экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов, а также сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы | До начала их распространения | Кандидаты |  |  |
| 79 | Выделение специальных мест для размещения предвыборных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее 9 сентября 2010 года | Органы местного самоуправления по предложению соответствующей избирательной комиссии |  |  |
| 80 | Опубликование предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования "Интернет" | Не позднее 29 сентября 2010 года | Политическая партия, выдвинувшая кандидата, список кандидатов, которые зарегистрированы избирательной комиссией |  |  |
| 81 | Предоставление в избирательную комиссию данных учёта объёмов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации | ## Не позднее ## 19 октября 2010 года | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации |  |  |
| 82 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опроса общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, в том числе их размещения в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования "Интернет" | С 5 октября по 10 октября 2010 года включительно | Граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий и организации, осуществляющие опубликование (обнародование) результатов опросов, прогнозов, результатов выборов и др. |  |  |
| Финансирование выборов |  |  |  |  |  |
| 83 | Перечисление денежных средств на счет избирательной комиссии муниципального образования | В 10-дневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов (не позднее 3 августа 2010 года) | Управление финансов Администрации Томского района |  |  |
| 84 | Представление в избирательную комиссию муниципального образования либо окружную комиссию отчета о поступлении и расходовании средств бюджета, выделенных данной комиссии | Не позднее чем через 10 дней со дня официального опубликования результатов выборов (не позднее 19 ноября) | Участковая избирательная комиссия |  |  |
| 85 | Представление в избирательную комиссию муниципального образования отчета о поступлении и расходовании средств бюджета, выделенных избирательной комиссии | Не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования результатов выборов (не позднее 29 ноября) | Окружная избирательная комиссия |  |  |
| 86 | Представление представительному органу муниципального образования отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета | Не позднее чем через 50 дней со дня опубликования общих результатов выборов (не позднее 29 декабря) | Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |
| 87 | Выдача документа для открытия специального избирательного счета: кандидату избирательному объединению | В течение 2 дней после получения избирательной комиссией уведомления о выдвижении кандидата После заверения списка кандидатов одновременно с регистрацией уполномоченных представителей по финансовым вопросам | Соответствующая избирательная комиссия Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |
| 88 | Создание избирательных фондов: | После письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении до представления документов для регистрации После регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам | Кандидат Избирательное объединение, выдвинувшее списки кандидатов |  |  |
| 89 | Направление для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | Периодически, до 10 октября 2010 года | Соответствующая избирательная комиссия |  |  |
| 90 | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | В течение трёх дней со дня получения информации | Средства массовой информации |  |  |
| 91 | Предоставление по представлению соответствующей избирательной комиссии, по соответствующему избирательному фонду также кандидата, избирательного объединения заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов | В трёхдневный срок со дня представления, а за три дня до дня голосования - немедленно | Филиал отделения Сбербанка РФ |  |  |
| 92 | Прекращение всех финансовых операций со счетами избирательных фондов | 10 октября 2010 года | Кандидаты, избирательное объединение и филиал отделения Сбербанка России |  |  |
| 93 | Перечисление неизрасходованных денежных средств со специальных избирательных счетов в доход местного бюджета | После 9 декабря 2010 года | Кредитная организация |  |  |
| 94 | Предоставление в избирательную комиссию, регистрирующую кандидата (список кандидатов): 1-го финансового отчета со сведениями по состоянию на дату, которая не более чем на 5 дней предшествует дате сдачи отчёта итогового финансового отчета о поступлении и расходовании средств избирательных фондов с приложением всех первичных финансовых документов сдача финансового отчёта кандидатом, утратившего свой статус | Одновременно с предоставлением документов для регистрации кандидата (списка кандидатов) Не позднее чем через 30 дней со дня опубликования результатов выборов Не позднее чем через 30 дней со дня утраты кандидатом своего статуса | Кандидаты, избирательное объединение, уполномоченный представитель по финансовым вопросам Кандидаты, избирательное объединение, уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного объединения Гражданин ранее являвшийся кандидатом |  |  |
| 95 | Передача в средства массовой информации копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов, избирательного объединения для их опубликования | В течение пяти дней со дня их получения | Соответствующая избирательная комиссия |  |  |
| 96 | Опубликование копий финансовых отчётов зарегистрированных кандидатов, избирательного объединения | В течение десяти дней со дня их получения средствами массовой информации | Средства массовой информации |  |  |
| 97 | Возврат гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений, неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальных избирательных счетах | После 10 октября 2010 года и до предоставления итогового финансового отчёта | Кандидаты, избирательное объединение |  |  |
| 98 | Перечисление пожертвований, внесенных анонимными жертвователями, в доход местного бюджета | Не позднее чем через десять дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат, избирательное объединение |  |  |
| 99 | Проверка сведений, указанных гражданами и юридическими лицами, при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды, сообщение о результатах проверки в комиссию | В пятидневный срок со дня поступления представления избирательной комиссии | Органы регистрационного учета граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ, уполномоченные органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц |  |  |
| 100 | Откомандирование специалистов в распоряжение избирательной комиссии муниципального образования по её запросу для работы в контрольно-ревизионной службе | Не позднее 25 августа 2010 года | Государственные и иные органы и учреждения на территории Томской области |  |  |
| Голосование и определение результатов выборов |  |  |  |  |  |
| 101 | Утверждение формы избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за их изготовлением | Не позднее 19 сентября 2010 года |  | Избирательная комиссия муниципального образования |  |
| 102 | Утверждение текста и количества избирательных бюллетеней для голосования | Не позднее 19 сентября 2010 года |  | Избирательная комиссия, зарегистрировавшая кандидата (список кандидатов) |  |
| 103 | Изготовление избирательных бюллетеней для голосования по распоряжению избирательной комиссии, организующей выборы | Не позднее 19 сентября 2010 года |  | Полиграфические организации по решению избирательной комиссии муниципального образования |  |
| 104 | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней избирательной комиссии, разместившей заказ от соответствующей полиграфической организации, уничтожения бракованных и лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении) | Не позднее чем за 2 дня до дня получения избирательных бюллетеней |  | Избирательная комиссия, разместившая заказ |  |
| 105 | Принятие решения о распределении избирательных бюллетеней и сроке их передачи нижестоящим избирательным комиссиям | В срок, установленный организующей выборы комиссией |  | Избирательная комиссия, разместившая заказ на изготовление бюллетеней |  |
| 106 | Передача избирательных бюллетеней: В ОИК в участковые избирательные комиссии | Не позднее 19 сентября 2010 года Не позднее 8 октября 2010 года, в случае проведения досрочного голосования не позднее 22 сентября 2010 года |  | Избирательная комиссия муниципального образования Избирательная комиссия муниципального образования, окружная избирательная комиссия |  |
| 107 | Оповещение избирателей о времени и месте голосования Оповещение избирателей о времени и месте досрочного голосования | Не позднее 19 сентября 2010 года Не позднее чем за 5 дней до дня голосования |  | Избирательная комиссия муниципального образования, окружная избирательная комиссия, участковая избирательная комиссия |  |
| 108 | Проведение досрочного голосования | С 24 сентября 2010 года |  | Участковая избирательная комиссия |  |
| 109 | Подсчёт голосов избирателей, проголосовавших досрочно на одном или нескольких избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдалённых местностях | Сразу после окончания времени голосования |  | Участковая избирательная комиссия |  |
| 110 | Подсчёт голосов отдельных групп избирателей, проголосовавших досрочно | После 20 часов 10 октября 2010 года |  | Участковая избирательная комиссия |  |
| 111 | Проведение голосования | С 8 до 20 часов 10 октября 2010 года |  | Участковая избирательная комиссия |  |
| 112 | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней | После 20 часов 10 октября 2010 года |  | Избирательная комиссия муниципального образования, окружная избирательная комиссия, участковая избирательная комиссия |  |
| 113 | Подсчет голосов избирателей на избирательных участках и составление протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования | После 20 часов 10 октября 2010 года |  | Участковая избирательная комиссия |  |
| 114 | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | После проведения итогового заседания участковой избирательной комиссии |  | Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса |  |
| 115 | Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования |  | Участковая избирательная комиссия |  |
| 116 | Определение результатов выборов главы муниципального образования | Не позднее 12 октября 2010 года |  | Избирательная комиссия муниципального образования |  |
| 117 | Представление в средства массовой информации или доведение иным способом до сведений избирателей информации о результатах выборов главы муниципального образования | В течение 24 часов с момента подписания протоколов о результатах выборов |  | Избирательная комиссия муниципального образования |  |
| 118 | Определение результатов выборов депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по одномандатному (многомандатному) избирательному округу | Не позднее 12 октября 2010 года |  | Окружная избирательная комиссия |  |
| 119 | Представление в средства массовой информации или доведение иным способом до сведений избирателей информации о результатах выборов депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по одномандатному (многомандатному) избирательному округу | В течение 24 часов с момента подписания протоколов о результатах выборов |  | Окружная избирательная комиссия |  |
| 120 | Установление общих результатов выборов депутатов представительного органа муниципального образования | Не позднее 15 октября 2010 года |  | Избирательная комиссия муниципального образования |  |
| 121 | Опубликование общих результатов выборов депутатов представительного органа муниципального образования | ## Не позднее ## 16 октября 2010 года |  | Избирательная комиссия муниципального образования |  |
| 122 | Извещение кандидата об избрании его главой муниципального образования | В трёхдневный срок после подписания протокола о результатах выборов |  | Избирательная комиссия муниципального образования |  |
| 123 | Извещение зарегистрированного кандидата об избрании его депутатом представительного органа муниципального образования | В трёхдневный срок после подписания протокола о результатах выборов В трёхдневный срок после подписания протокола об общих результатах выборов |  | Окружная избирательная комиссия Избирательная комиссия муниципального образования |  |
| 124 | Представление в избирательную комиссию муниципального образования копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом главы муниципального образования либо копии документа, удостоверяющего, что им в трёхдневный срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей | В течение 5 дней с момента уведомления избирательной комиссией |  | Кандидат, избранный на должность главы муниципального образования |  |
| 125 | Представление в комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата либо копии документа, удостоверяющего, что им в трёхдневный срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей | В течение 5 дней с момента уведомления избирательной комиссией |  | Избранный депутат представительного органа |  |
| 126 | Официальное опубликование (обнародование) результатов выборов, а также данных о количестве голосов, полученным каждым из кандидатов | Не позднее чем через один месяц со дня голосования |  | Избирательная комиссия муниципального образования |  |
| 127 | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов в органы местного самоуправления | В течение двух месяцев со дня голосования |  | Избирательная комиссия муниципального образования |  |
| 128 | Регистрация главы муниципального образования и выдача ему удостоверения об избрании | После официального опубликования общих результатов выборов и представления в комиссию зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом главы муниципального образования |  | Избирательная комиссия муниципального образования |  |
| 129 | Выдача удостоверения об избрании депутатом представительного органа | После официального опубликования общих результатов выборов и представления в комиссию зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата |  | Избирательная комиссия муниципального образования, окружная избирательная комиссия |  |
| 130 | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов | В соответствии с Порядком, утвержденным ИКТО |  | Соответствующие избирательные комиссии |  |