ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«МАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

## Р Е Ш Е Н И Е

# 03 июля  2014г.                                                                                                   № 1

Об утверждении календарного плана по подготовке и проведению досрочных выборов Главы муниципального образования «Малиновское сельское поселение»

В соответствии ст. 20  Закона Томской области № 29-ОЗ от 14 февраля 2005 года «О муниципальных выборах в Томской области»

Избирательная комиссия муниципального образования «Малиновское сельское поселение»  решила:

- Утвердить календарный план по подготовке и проведению досрочных выборов Главы муниципального образования «Малиновское сельское поселение» согласно приложению.

- Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене  и на официальном  сайте Малиновского сельского поселения,  на сайте Администрации Томского района.

Председатель                                                                                                 Е.В. Фатнева

Секретарь                                                                                                       Т.Ю.Долгина

- УТВЕРЖДЁН

решением избирательной комиссии муниципального образования «Малиновское сельское поселение» от 03.07.2014 г. № 1

- КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов Главы

муниципального образования «Малиновское сельское поселение»

- День голосования  –  14 сентября 2014 года

| № | - Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 2 | 3 | 4 |  |  |
| - Назначение выборов |  |  |  |  |  |
| 1 | Принятие решения о назначении выборов. ч. 2 ст. 6 Закона ТО № 29-ОЗ В случае если представительный орган муниципального образования не назначит выборы в вышеуказанные сроки. ч. 1 ст. 7 Закона ТО № 29-ОЗ | Не ранее 15 июня и не позднее 25 июня 2014 года Не позднее 5 июля 2014 года | Совет Малиновского сельского поселения Муниципальная избирательная комиссия Малиновского сельского поселения (далее -Муниципальная избирательная комиссия) |  |  |
| 2 | Опубликование решения о назначении выборов. ч. 2 ст. 6 Закона ТО № 29-ОЗ В случае назначения выборов избирательной комиссией муниципального образования. ч. 1 ст. 7 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее чем через пять дней со дня его принятия (не позднее 29 июня 2014 года) Не позднее 5 июля 2014 года | Совет Малиниовского сельского поселения Муниципальная избирательная комиссия |  |  |
| 3 | Направление копии решения о назначении выборов в Управление Роскомнадзора по Томской области, Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Томской области, Избирательную комиссию Томской области, Муниципальную избирательную комиссию. | Сразу после принятия решения | Совет Малиновского сельского поселения |  |  |
| 4 | Официальное опубликование списка политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с ФЗ «О политических партиях» и ФЗ «Об основных гарантиях…» принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях, размещение его в сети «Интернет» и направление указанного списка Муниципальную избирательную комиссию. ч. 2 ст. 9 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Томской области |  |  |
| - Избирательные участки |  |  |  |  |  |
| 5 | Опубликование списков избирательных участков с указанием их номеров, границ, мест нахождения и номеров телефонов ч. 7 ст. 12 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее 4 августа 2014 года | Глава Томского района |  |  |
| - Списки избирателей |  |  |  |  |  |
| 6 | Представление сведений об избирателях в муниципальную избирательную комиссию. ч. 2 ст. 14 Закона ТО № 29-ОЗ | - Сразу после назначения дня голосования | Глава Томского района |  |  |
| 7 | Составление списков избирателей. ч. 1 ст. 14 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее 14 августа 2014 года | Муниципальная избирательная комиссия |  |  |
| 8 | Подписание первых экземпляров списков избирателей и заверение их печатью. ч. 5 ст. 14 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее - 3 сентября 2014 года | Председатель и секретарь Муниципальной избирательной комиссии |  |  |
| 9 | Передача первых экземпляров списков избирателей в участковые избирательные комиссии по акту. ч.6 ст. 14 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее чем за 10 дней до голосования (не позднее 3 сентября 2014 года) | Муниципальная избирательная комиссия |  |  |
| 10 | Предоставление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения. ч. 1 ст. 16 Закона ТО № 29-ОЗ | С 3 сентября 2014 года | Участковые избирательные комиссии |  |  |
| 11 | Включение избирателей в список избирателей дополнительно при предъявлении документов, удостоверяющих их личность и место жительства (место пребывания) на территории данного избирательного участка. ч. 10 ст. 15 Закона ТО № 29-ОЗ | В любое время, в том числе и в день голосования | Участковые избирательные комиссии |  |  |
| 12 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение его печатью участковой избирательной комиссии. ч . 9 ст. 15 Закона ТО № 29-ОЗ Возможное разделение первого экземпляра списка избирателей на отдельные книги. ч. 6 ст. 14 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее 18.00 часов 13 сентября 2014 года | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий Председатель участковой избирательной комиссии |  |  |
| Выдвижение и регистрация кандидатов |  |  |  |  |  |
| 13 | Представление документов о выдвижении кандидатов в Муниципальную избирательную комиссию. ч. 10 ст. 29 Закона ТО № 29-ОЗ | За 60 дней до дня голосования (с 15 июля 2014 года) | Граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом; избирательные объединения |  |  |
| 14 | Проверка достоверности сведений о кандидатах по представлению Муниципальной избирательной комиссии. ч. 7 ст. 29 Закона ТО № 29-ОЗ | В течение 10 дней (сведений, представляемых в соответствии с ч. 3,3.1 ст. 29 Закона ТО № 29-ОЗ), в течение 20 дней (в соответствии с ч. 4 ст. 29). Если представление поступило за 10 и менее дней до дня голосования, в срок, установленный Муниципальной избирательной комиссией | Соответствующие государственные органы и учреждения |  |  |
| 15 | Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов. ч. 1 ст. 32 Закона ТО № 29-ОЗ | Со дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата | Кандидат, совершеннолетние граждане Российской Федерации |  |  |
| 16 | Представление в соответствующую избирательную комиссию подписных листов и иных документов для регистрации кандидата. ч. 3 ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее 18 часов местного времени 7 августа 2014 года | Кандидаты, избирательные объединения |  |  |
| 17 | Принятие решения о количестве подписей избирателей, подлежащих проверке. ч. 5 ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ | На заседании избирательной комиссии до начала проверки | Муниципальная избирательная комиссия |  |  |
| 18 | Извещение кандидата, о проверке подписных листов. ч. 5 ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ | До начала проверки подписных листов | Муниципальная избирательная комиссия |  |  |
| 19 | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидате или несоблюдении требований закона к оформлению документов. ч. 2.1. ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее чем за 3 дня до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Муниципальная избирательная комиссия |  |  |
| 20 | Выдача копии итогового протокола о результатах проверки подписных листов кандидату. ч. 9 ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее чем за двое суток до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Муниципальная избирательная комиссия |  |  |
| 21 | Внесение уточнений и дополнений в документы, представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата. ч. 2.1. ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее чем за 1 день до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидат, избирательные объединения |  |  |
| 22 | Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата. Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированный отказ в регистрации. ч. 14 ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ | В течение 10 дней со дня получения документов (не позднее 16 августа 2014 года) | Муниципальная избирательная комиссия |  |  |
| 23 | Принятие решения о регистрации кандидата, выдвинутого политической партией, ее региональным отделением или иным структурным подразделением. ч. 13 ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ (без сбора подписей) | В течение 10 дней со дня получения документов (не позднее 16 августа 2014 года) | Муниципальная избирательная комиссия |  |  |
| 24 | Выдача зарегистрированному кандидату удостоверения о регистрации. ч. 15.1. ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ | Сразу после регистрации кандидата | Муниципальная избирательная комиссия |  |  |
| 25 | Передача данных о зарегистрированных кандидатах в средства массовой информации. ч. 15.1. ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ | В течение 24 часов после регистрации | Муниципальная избирательная комиссия |  |  |
| 26 | Выдача кандидату, копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением основания для отказа. ч. 17 ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ | В течение суток с момента принятия решения об отказе в регистрации | Муниципальная избирательная комиссия |  |  |
| Статус зарегистрированных кандидатов |  |  |  |  |  |
| 27 | Представление в Муниципальную избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей. ч. 2 ст. 35 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |  |  |
| 28 | Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры. ч. 23 ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее 8 сентября, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 12 сентября 2014 года | Кандидат |  |  |
| Регистрация доверенных лиц, назначение членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса, наблюдателей |  |  |  |  |  |
| 29 | Назначение доверенных лиц кандидатов (до 20 доверенных лиц). ч. 7 ст. 36 Закона ТО № 29-ОЗ | После выдвижения кандидата | Кандидат |  |  |
| 30 | Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательного объединения и выдача им удостоверений. ч. 7 ст. 36 Закона ТО № 29-ОЗ | В течение 3 дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц и заявлений самих граждан о согласии быть доверенными лицами | Муниципальная избирательная комиссия |  |  |
| 31 | Реализация права назначения: одного члена Муниципальной избирательной комиссии с правом совещательного голоса; одного члена участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса. ч. 15 ст. 24 Закона ТО № 29-ОЗ | Со дня представления в Муниципальную избирательную комиссию документов для регистрации После регистрации кандидата | Кандидат Зарегистрированный кандидат |  |  |
| 32 | Направление наблюдателей в избирательные комиссии. ч. 4 ст. 26 Закона ТО № 29-ОЗ | С момента начала работы участковой комиссии в день голосования | Зарегистрированные кандидаты, избирательное объединение выдвинувшее зарегистрированного кандидата |  |  |
| Информирование избирателей и предвыборная агитация |  |  |  |  |  |
| 33 | Информирование избирателей о ходе подготовки и проведении выборов, о сроках и порядке совершения избирательных действий, о законодательстве, кандидатах. ч. 4 ст. 37 Закона ТО № 29-ОЗ | Со дня назначения выборов | Муниципальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии |  |  |
| 34 | Представление в Муниципальную избирательную комиссию перечня государственных и (или) муниципальных организаций телерадиовещания и государственных и (или) муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации. ч. 15 ст. 37 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Соответствующий орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации |  |  |
| 35 | Опубликование перечня государственных и (или) муниципальных организаций телерадиовещания, а также государственных и (или) муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации. ч. 14 ст. 37 Закона ТО № 29-ОЗ | После представления соответствующим органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по регистрации средств массовой информации | Муниципальная избирательная комиссия |  |  |
| 36 | Опубликование сведений о размере (в рублях) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади. ч. 6 ст. 40 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Соответствующие организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |  |  |
| 37 | Представление в Муниципальную избирательную комиссию публикации сведений о размере (в рублях) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации. ч. 6 ст. 40 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Соответствующие организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |  |  |
| 38 | Публикация сведений о размере и других условиях оплаты (в рублях) работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и предоставлении указанных сведений в муниципальную избирательную комиссию. ч. 1.1. ст. 44 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |  |  |
| 39 | Агитационный период, за исключением проведения агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях. ч. 1 ст. 39 Закона ТО № 29-ОЗ | Со дня выдвижения кандидата и до ноля часов 13 сентября 2014 года | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, их доверенные лица, граждане Российской Федерации, общественные объединения |  |  |
| 40 | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях. ч. 2 ст. 39 Закона ТО № 29-ОЗ | С 16 августа и до ноля часов по местному времени 13 сентября 2014 года | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |  |  |
| 45 | Рассмотрение заявок на выделение помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями. ч. 5 ст. 43 Закона ТО № 29-ОЗ | - В течение трех дней со дня их подачи | Собственники, владельцы помещений |  |  |
| 46 | Подача в органы местного самоуправления уведомления о проведении публичных мероприятий (за исключением собрания и пикетирования, проводимого одним участником). Подача уведомлений о проведении пикетирования группой лиц. ст.7 Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях, пикетированиях», ст. 1 Закона ТО от 13 октября 2004 года № 209-ОЗ «О порядке подаче уведомления в Томской области митингов, демонстраций, шествий и пикетирований» | - Не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия Не позднее 3 дней до дня его проведения, а если указанные дни совпадают с воскресеньем и (или) нерабочим праздничным днем (нерабочими праздничными днями), - не позднее четырех дней до дня его проведения | Организаторы публичного мероприятия Организаторы пикетирования |  |  |
| 47 | Представление в Муниципальную избирательную комиссию экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов, а также сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы. ч. 3 ст. 44 Закона ТО № 29-ОЗ | До начала их распространения | Кандидаты |  |  |
| 48 | Выделение специальных мест для размещения предвыборных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка. ч. 7 ст. 44 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее 14 августа 2014 года | Администрация Малиновского сельского поселения по предложению Муниципальной избирательной комиссии |  |  |
| 49 | Опубликование предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования "Интернет". ч.8 ст. 38 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее 3 сентября 2014 года | Политическая партия, выдвинувшая кандидата, зарегистрированного Муниципальной избирательной комиссией |  |  |
| 50 | Предоставление в Муниципальную избирательную комиссию данных учёта объёмов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации. ч. 8 ст. 40 Закона ТО № 29-ОЗ | - Не позднее - 23 сентября 2014 года | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации |  |  |
| 51 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опроса общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, в том числе их размещения в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования "Интернет". ч. 8 ст. 39 Закона ТО № 29-ОЗ | С 9 сентября по 14 сентября 2014 года включительно | Граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий и организации, осуществляющие опубликование (обнародование) результатов опросов, прогнозов, результатов выборов и др. |  |  |
| Финансирование выборов |  |  |  |  |  |
| 52 | Финансирование расходов избирательных комиссий на организацию и проведение выборов осуществляется в соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов соответствующего местного бюджета. ч. 2 ст. 46 Закона ТО № 29-ОЗ | В 10-дневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Администрация Малиновского сельского поселения |  |  |
| 53 | Представление в Муниципальную избирательную комиссию отчета о поступлении и расходовании средств бюджета, выделенных данной комиссии. ч. 6 ст. 48 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее чем через 10 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Участковая избирательная комиссия |  |  |
| 54 | Представление в Совет Малиновского сельского поселения отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета. ч. 8 ст. 48 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее чем через 50 дней со дня опубликования общих результатов выборов | Муниципальная избирательная комиссия |  |  |
| 55 | Выдача кандидату документа для открытия специального избирательного счета. ч. 4 ст. 49 Закона ТО № 29-ОЗ | В течение 2 дней после получения избирательной комиссией уведомления о выдвижении кандидата | Муниципальная избирательная комиссия |  |  |
| 56 | Создание избирательного фонда. ч. 1 ст. 49 Закона ТО № 29-ОЗ | После письменного уведомления Муниципальной избирательной комиссии о выдвижении до представления документов для регистрации | Кандидат |  |  |
| 57 | Регистрация уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата. ч. 5 ст. 49 Закона ТО № 29-ОЗ | После представления документов для регистрации | Муниципальная избирательная комиссия |  |  |
| 58 | Направление для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов. ч. 2 ст. 53 Закона ТО № 29-ОЗ | Периодически, до 14 сентября 2014 года | Муниципальная избирательная комиссия |  |  |
| 59 | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов. ч. 2 ст. 53 Закона ТО № 29-ОЗ | В течение трёх дней со дня получения информации | Средства массовой информации |  |  |
| 60 | Предоставление по представлению соответствующей избирательной комиссии, по соответствующему избирательному фонду кандидата заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов. ч. 1 ст. 53 Закона ТО № 29-ОЗ | В трёхдневный срок со дня представления, а за три дня до дня голосования - немедленно | Филиал отделения Сбербанка РФ |  |  |
| 61 | Прекращение всех финансовых операций со счетами избирательных фондов. ч.1 ст.54 Закона ТО № 29-ОЗ | 14 сентября 2014 года | Кандидаты, филиал отделения Сбербанка России |  |  |
| 62 | Перечисление неизрасходованных денежных средств со специальных избирательных счетов в доход местного бюджета. ч. 2 ст. 55 Закона ТО № 29-ОЗ | С 14 ноября 2014 года | Филиал отделения Сбербанка РФ |  |  |
| 63 | Предоставление в Муниципальную избирательную комиссию: 1-го финансового отчета со сведениями по состоянию на дату, которая не более чем на 5 дней предшествует дате сдачи отчёта; итогового финансового отчета о поступлении и расходовании средств избирательных фондов с приложением всех первичных финансовых документов; сдача финансового отчёта кандидатом, утратившего свой статус. ч. 2,4 ст. 56 Закона ТО № 29-ОЗ | Одновременно с предоставлением документов для регистрации кандидата Не позднее чем через 30 дней со дня опубликования результатов выборов Не позднее чем через 30 дней со дня утраты кандидатом своего статуса | Кандидаты, уполномоченный представитель по финансовым вопросам Кандидаты, уполномоченный представитель по финансовым вопросам Гражданин, ранее являвшийся кандидатом |  |  |
| 64 | Передача в средства массовой информации копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов для их опубликования. ч. 6 ст. 56 Закона ТО № 29-ОЗ | В течение пяти дней со дня их получения | Муниципальная избирательная комиссия |  |  |
| 65 | Опубликование копий финансовых отчётов зарегистрированных кандидатов. ч. 6 ст. 56 Закона ТО № 29-ОЗ | В течение десяти дней со дня их получения | Средства массовой информации |  |  |
| 66 | Возврат гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений, неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальных избирательных счетах пропорционально вложенным средствам. ч. 1 ст. 55 Закона ТО № 29-ОЗ | После 14 сентября 2014 года и до предоставления итогового финансового отчёта | Кандидаты |  |  |
| 67 | Перечисление пожертвований, внесенных анонимными жертвователями, в доход местного бюджета. ч. 9 ст. 50 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее чем через десять дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат |  |  |
| 68 | Проверка сведений, указанных гражданами и юридическими лицами, при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды, сообщение о результатах проверки в комиссию. ч. 3 ст.49 Закона ТО № 29-ОЗ | В пятидневный срок со дня поступления представления избирательной комиссии | Органы регистрационного учета граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ, уполномоченные органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц |  |  |
| 69 | Откомандирование специалистов в распоряжение избирательной комиссии муниципального образования по её запросу для работы в контрольно-ревизионной службе. ч. 2 ст. 57 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее чем через месяц со дня опубликования решения о назначении выборов | Государственные и иные органы и учреждения на территории Томской области |  |  |
| Голосование и определение результатов выборов |  |  |  |  |  |
| 70 | Утверждение формы избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за их изготовлением. ч. 2. ст. 59 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее 24 августа 2014 года |  | Муниципальная избирательная комиссия |  |
| 71 | Утверждение текста и количества избирательных бюллетеней для голосования. ч. 4 ст. 59 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее 24 августа 2014 года |  | Муниципальная избирательная комиссия |  |
| 72 | Изготовление избирательных бюллетеней для голосования по распоряжению Муниципальной избирательной комиссии. ч. 1 ст. 59 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее 24 августа 2014 года |  | Полиграфические организации |  |
| 73 | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней Муниципальной избирательной комиссии от соответствующей полиграфической организации, уничтожения бракованных и лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении). ч. 11 ст. 59 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее чем за 2 дня до дня получения избирательных бюллетеней |  | Муниципальная избирательная комиссия |  |
| 74 | Принятие решения о распределении избирательных бюллетеней и сроке их передачи нижестоящим избирательным комиссиям ч. 11.1 ст. 59 Закона ТО № 29-ОЗ | В срок, установленный Муниципальной избирательной комиссией |  | Муниципальная избирательная комиссия |  |
| 75 | Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии. ч. 14 ст. 59 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее 12 сентября 2014 года |  | Муниципальная избирательная комиссия |  |
| 76 | Оповещение избирателей о времени и месте голосования. ч. 1 ст.60 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее 3 сентября 2014 года |  | Муниципальная избирательная комиссия, участковая избирательная комиссия |  |
| 77 | Подача заявления или устного обращения (в том числе переданного при содействии других лиц) о голосовании вне помещения для голосования. ч. 5 ст.62 Закона ТО № 29-ОЗ | С 4 сентября по 14 сентября 2014 года, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования |  | Избиратель |  |
| 78 | Проведение голосования. ч. 2 ст.60 Закона ТО № 29-ОЗ | С 8 до 20 часов 14 сентября 2014 года |  | Участковые избирательные комиссии |  |
| 79 | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней. ч. 4 ст.64 Закона ТО № 29-ОЗ | После 20 часов 14 сентября 2014 года |  | Муниципальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии |  |
| 80 | Подсчет голосов избирателей на избирательных участках и составление протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования. ч. 1 ст.64 Закона ТО № 29-ОЗ | После 20 часов 14 сентября 2014 года |  | Участковые избирательные комиссии |  |
| 81 | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования. ч. 27 ст.64 Закона ТО № 29-ОЗ | После проведения итогового заседания участковой избирательной комиссии |  | Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса |  |
| 82 | Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования. ч. 30 ст.64 Закона ТО № 29-ОЗ | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования |  | Участковые избирательные комиссии |  |
| 83 | Определение результатов досрочных выборов Главы муниципального образования «Малиновское сельское поселение». ч. 1 ст.66 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее 16 сентября 2014 года |  | Муниципальная избирательная комиссия |  |
| 84 | Представление в средства массовой информации или доведение иным способом до сведений избирателей информации о результатах досрочных выборов Главы муниципального образования «Малиновское сельское поселение» ч. 4 ст.66 Закона ТО № 29-ОЗ | В течение 24 часов с момента подписания протоколов о результатах выборов |  | Муниципальная избирательная комиссия |  |
| 85 | Извещение кандидата об избрании его Главой муниципального образования «Малиновское сельское поселение». ч. 1 ст.73 Закона ТО № 29-ОЗ | В трёхдневный срок после подписания протокола о результатах выборов |  | Муниципальная избирательная комиссия |  |
| 86 | Представление в Муниципальную избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом Главы муниципального образования либо копии документа, удостоверяющего, что им в трёхдневный срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей. ч. 1 ст.73 Закона ТО № 29-ОЗ | В течение 5 дней с момента уведомления избирательной комиссией |  | Кандидат, избранный на должность Главы муниципального образования «Малиновское сельское поселение» |  |
| 87 | Официальное опубликование (обнародование) результатов выборов, а также данных о количестве голосов, полученным каждым из кандидатов. ч. 5 ст.66 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее чем через один месяц со дня голосования (не позднее 14 октября 2014 года) |  | Муниципальная избирательная комиссия |  |
| 88 | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов в органы местного самоуправления. ч. 6 ст.66 Закона ТО № 29-ОЗ | В течение двух месяцев со дня голосования (не позднее 13 ноября 2014 года) |  | Муниципальная избирательная комиссия |  |
| 89 | Регистрация главы муниципального образования и выдача ему удостоверения об избрании. ч. 2 ст.73 Закона ТО № 29-ОЗ | После официального опубликования общих результатов выборов и представления в комиссию зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом главы муниципального образования |  | Муниципальная избирательная комиссия |  |
| 90 | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов. ч.4.ст.75 Закона ТО № 29-ОЗ | В соответствии с Порядком, утвержденным Избирательной комиссией Томской области |  | Муниципальная избирательная комиссия |  |